**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn osobom
ze szczególnymi potrzebami 2020-2021**

Na podstawie art. 14 pkt. 2 oraz pkt. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 t.j) ustala się następujący plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1. | Podanie do publicznej informacji danych kontaktowych osób wyznaczonych do pełnienia funkcji koordynatorów do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn | Wójt Gminy Skołyszyn | Publikacja na stronach internetowych:* [www.skolyszyn.pl](http://www.skolyszyn.pl)

(deklaracja dostępności)* https://skolyszyn.pl/images/prawo/zarzadz2020/z2020-157.pdf
 | wrzesień 2020 |
| 2. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Koordynatorzy do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn | * opracowanie Planu działania
* przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Skołyszyn,
* publikacja Planu działania na stronie podmiotowej i BIP Urzędu
 | wrzesień 2020-styczeń 2021 |
| 3. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:-architektonicznym,-cyfrowym,-informacyjno- komunikacyjnym | Koordynatorzy do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn | Publikacja w BIP oraz na stronie podmiotowej Urzędu i BIP danych (oraz danych kontaktowych) wynikających z zapisów art.6 ustawy  | realizacja w całym okresie działania koordynatorów |
| 4. | Analiza obiektów UG Skołyszyn (budynek UG oraz bazy- PSZOK) pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | Koordynatorzy do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn | Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informatycznym wynikającym z art.6 ustawy | grudzień 2020-styczeń 2021 |
| 5.  | Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania administrowanych budynków Urzędu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynatorzy do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy | wrzesień 2020 |
| 6. | Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku zapewnienia dostępności dla osób szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne obiektów | Koordynatorzy do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn | podanie do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Urzędu i BIP informacji wynikającej z zapisów art.7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego | grudzień 2020- styczeń 2021 |
| 7. | Monitorowanie działalności UG Skołyszyn o której mowa w art.14 ust.1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostepnienie adresów stron internetowych do instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z ustawy | Koordynatorzy do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn | przesyłanie informacji możliwymi środkami informacji w zakresie osób ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie spotkań z udziałem specjalistów- opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności  | realizacja w całym okresie działania koordynatorów |
| 8. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu  | Koordynatorzy do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad | luty 2021 |
| 9. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art.11 ustawy  | Koordynatorzy do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn | Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Skołyszyn oraz jego publikacja na stronie podmiotowej Urzędu i BIP | W terminach przewidzianych w art.11 ustawy |

**KONTAKT DO KOORDYNATORÓW DS. DOSTEPNOŚCI W URZĘDZIE GMINY SKOŁYSZYN, 38-242 SKOŁYSZYN 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wojciech Kras** | Koordynator do spraw dostępności architektonicznej | tel. 13/44 917 42 | e-mail: wojciech.kras@skolyszyn.pl |  |
| **Artur Sowiński** | koordynator do spraw dostępności cyfrowej | tel. 13/44 917 54 | e-mail: a.sowinski@skolyszyn.pl |  |
| **Izabela Jankowska- Zawada** | koordynator ds. dostępności informacyjno- komunikacyjnej | tel. 13/44 917 53 | e-mail: sekretarz@skolyszyn.pl |  |

*Data sporządzenia: 7 styczeń 2021*